Отчет об исполнении государственного задания за 1 полугодие 2019 года

 КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района»

ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (код реестровой записи – 22031000000000001006100).

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год | Фактическое значение за 2019 год | Характеристика причин отклонения от запланированного значения | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| Объемы оказания государственной услуги |
| 1 | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 154 | 165 |  | Отчетность о выполнении государственного задания |
| Качество государственной услуги |
| 1 | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | % | более 98,7 | 100 |   | Отчетность учреждения |
| 2 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | более 80 | 100 |   | Акты сдачи-приемки социальных услуг |
| 3 | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | единиц | не более 1 | 0 |   | Отчетность учреждения |
| 4 | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | более 80  | 100 |   | Штатное расписание, табель учета рабочего времени |
| 5 | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется, исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации, при предоставлении социального обслуживания) | % | не менее80 | 100 |   | Отчетность учреждения |
| 6 | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами, возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации, дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения, дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи  | % | не менее 20 | 20 |   | Отчетность учреждения |
|  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (код реестровой записи – 22043001001100001007100).

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год | Фактическое значение за 2019 год | Характеристика причин отклонения от запланированного значения | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| Объемы оказания государственной услуги |
| 1 | Численность граждан, получивших социальные услуги на дому (среднесписочно) | человек | 297 | 289 | Клиенты отказываются от обслуживания из-за частичной оплаты | Отчетность о выполнении государственного задания |
| 2 | Количество оказанных услуг | услуг | 49002 | 29815 |  | Акты сдачи-приемки социальных услуг |
| 3 | Количество оказанных услуг | услуг | 32650 | 14869 |  | Акты сдачи-приемки социальных услуг |
| 4 | Количество оказанных услуг | услуг | 28050 | 11570 |  | Акты сдачи-приемки социальных услуг |
| 5 | Количество оказанных услуг | услуг | 3264 | 1215 |  | Акты сдачи-приемки социальных услуг |
| 6 | Количество оказанных услуг | услуг | 250 | 178 |  | Акты сдачи-приемки социальных услуг |
| Качество государственной услуги |
| 1 | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | % | более 98,7 | 100 |  | Отчетность о выполнении государственного задания |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | более 80 | 100 |  | Акты сдачи-приемки социальных услуг |
| 3 | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | более 80 | 100 |  | Штатное расписание, табель учета рабочего времени |
| 4 | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется, исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации, при предоставлении социального обслуживания) | % | не менее80 | 100 |  | Отчетность учреждения |

ЧАСТЬ 2

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной работы:

Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты.

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результат, запланированный в государственном задании на 2019 год | Фактическое результаты, достигнутые в 2019 году | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
| 2 | Организация и проведение мероприятий 51штук  | 23 | Фотоматериалы, статьи в газеты Советского и Алтайского районов, г.Белокурихи, на сайте учреждения, ТВ |

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной работы:

Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты.

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результат, запланированный в государственном задании, на 2019 год | Фактические результаты, достигнутые за 2019 году | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
| 1 | 4000 штук  | 2118 штук | Стенды в центре и филиалах, журналы консультаций по телефону и информационно-разъяснительной работы по разработке индивидуальных программ. |

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной работы:

Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании.

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результат, запланированный в государственном задании на 2019 год | Фактические результаты, достигнутые в 2019 году | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
| 1 | Количество граждан, 250 человек  | 210 | Постановления КДН и ЗП |
| 2 | Количество граждан, 633 человека  | 255 | Журнал учета актов ЖБУ |
| 3 | Количество граждан, 830 человек | 328 | Журнал учета актов ЖБУ |
| 4 | Количество граждан, 8 человек | 4 | Журнал учета актов ЖБУ |

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной работы:

социальное сопровождение

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результат, запланированный в государственном задании, на 2019 год | Фактические результаты, достигнутые в 2019 году | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
| 1 | Социальное сопровождение, 30 человек  | 41 | Отчетность учреждения, ИП |

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной работы:

создание и ведение реестров и баз данных.

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результат, запланированный в государственном задании на 2019 год | Фактические результаты, достигнутые в 2019 году | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
| 1 | 12 отчетов | 6 отчетов | Отчетность учреждения |
| 2 | 12 отчетов | 0 | Отчетность учреждения |

 Директор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В.Маликова